## 接口测试设计明细
添加ErrorCode项目接口测试明细
涉及模块 | 接口数量 | 接口名称 | 测试Owner | 契约文档提供 | 契约文档确认 | SOA接口是否提供 | 预计用例数量 | 完成用例数量
RTP | 21 | Payment.Switch.VCCService.CreateVCC | 李娜娜 | 是 | 是 | 是 | 6 | 6
|  | Payment.Switch.VCCService.ModifyVCC | 李娜娜 | 是 | 是 | 是 | 7 | 7
|  | Payment.Switch.VCCService.CancelVCC | 李娜娜 | 是 | 是 | 是 | 3 | 3
|  | BankSystem.ThirdPart_AirPlus.AirPlusFileRequest | 李娜娜 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.TenpayTransferService | 李娜娜 | 是 | 是 | 是 | 9 | 9
|  | Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.StatusEnquirySerivce | 李娜娜 | 是 | 是 | 是 | 3 | 3
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomExchangeRateQuery | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 8 | 8
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomStatusEnquiry | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | Payment.Switch.RTPService.UpopActivateWithNoCardInfoId | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 7 | 7
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomFileTrans | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomPayForAnother | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 15 | 15
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomQuery | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 6 | 6
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomUpopBill | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 8 | 8
|  | Payment.Switch.RTPService.AtomUpopBillTrade | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 13 | 13
|  | Payment.Switch.RTPService.SmsEnquiry | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 16 | 16
|  | Payment.Switch.RTPService.UpopActivate | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 12 | 12
|  | Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.TenpayQueryService | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.TenpayStatusReceiveService | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | Payment.Switch.VCCService.GetVCCDetails | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 7 | 7
|  | Payment.Switch.VCCService.GetVCCFailedTransactions | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | Payment.Switch.VCCService.GetVCCTransactions | 沈佳龙 | 是 | 是 | 是 | 10 | 10

## Sheet1 (hidden)
模块 | block说明
出租车 | SOA部署的接口名称和契约定义不符，而且接口目前无返回数据

## 接口测试结果明细
添加ErrorCode项目接口测试数据统计
RTP | 验收结果
| 测试用例 | 通过用例 | 失败用例 | 检查点数量 | 通过率
Payment.Switch.VCCService.CreateVCC | 6 | 6 | 0 | 12 | 100%
Payment.Switch.VCCService.ModifyVCC | 7 | 7 | 0 | 14 | 100% | 9
Payment.Switch.VCCService.CancelVCC | 3 | 3 | 0 | 6 | 100%
BankSystem.ThirdPart_AirPlus.AirPlusFileRequest | 5 | 5 | 0 | 7 | 100%
Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.TenpayTransferService | 9 | 9 | 0 | 11 | 100%
Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.StatusEnquirySerivce | 3 | 3 | 0 | 7 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomExchangeRateQuery | 8 | 8 | 0 | 16 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomStatusEnquiry | 5 | 5 | 0 | 9 | 100%
Payment.Switch.RTPService.UpopActivateWithNoCardInfoId | 7 | 7 | 0 | 15 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomFileTrans | 5 | 5 | 0 | 5 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomPayForAnother | 15 | 15 | 0 | 51 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomQuery | 6 | 6 | 0 | 6 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomUpopBill | 8 | 8 | 0 | 25 | 100%
Payment.Switch.RTPService.AtomUpopBillTrade | 13 | 13 | 0 | 38 | 100%
Payment.Switch.RTPService.SmsEnquiry | 16 | 16 | 0 | 39 | 100%
Payment.Switch.RTPService.UpopActivate | 12 | 12 | 0 | 32 | 100%
Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.TenpayQueryService | 5 | 5 | 0 | 8 | 100%
Payment.Switch.ThirdPayTransfer.Service.TenpayStatusReceiveService | 5 | 5 | 0 | 5 | 100%
Payment.Switch.VCCService.GetVCCDetails | 7 | 7 | 0 | 15 | 100%
Payment.Switch.VCCService.GetVCCFailedTransactions | 10 | 10 | 0 | 14 | 100%
Payment.Switch.VCCService.GetVCCTransactions | 10 | 10 | 0 | 13 | 100%
总计 | 165 | 165 | 0 | 348 | 100%

## block问题统计
涉及接口 | 问题说明

## 问题描述
模块 | 概述 | 问题归属 | 备注 | 问题影响
今日已修复问题
模块 | 概述 | 问题归属 | 备注
无需解决问题